## Feuil1
|  | Premier sprint | [6 empty] | Deuxième sprint | [6 empty] | Troisième sprint
| Séance | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Listes des tâches
Choix des projets
Définition des missions
Routage de composant sur un circuit imprimé 5
Impression et soudure des composants sur la carte 3
Configuration du module GNSS pour récupérer des trames européennes 8
Connexion du satellite au module GNSS pour la récupération de trames NMEA 8
Test de la récupération d'une trame quelconque pour s'assurer que la connexion est établie
Récupération et traitement des informations des trames module GNSS 8
Création du serveur Web 3
Affichage d'une valeur d'une trame NMEA récupéré dans la page web
Affichage de la page web contenant toutes les informations nécessaires 13
Affichage personnalisé de la page web 8
Programmation de rythmes de clignotement de la lampe 3
Synchronisation du clignotement des balises de même couleurs grâce aux signaux GNSS 8
Synchronisation du clignotement des balises de différentes couleurs grâce aux signaux GNSS 8
Intégration de la synchronisation des balises sur la cible | t
Mise en commun des fonctionnalités
Mise en place de la recette
JALON |  | ⌂ | [5 empty] | ⌂ | [6 empty] | ⌂
LIVRABLES | [22 empty] | ⌂
YME
LTH
Tâche Commune
⌂